SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PLANO DE TRABALHO Nº 01/2026/ASCOM

Assessoria de Comunicação Social

Breve contextualização

A Assessoria de Comunicação Social da Polícia Civil do Paraná (PCPR), no âmbito do programa “PCPR na Comunidade”, promoverá ação itinerante no município de São Paulo/SP.

A iniciativa visa atender à solicitação formulada pelo Programa Paraná em Ação (Ofício em anexo), levando serviços essenciais de polícia judiciária às populações urbanas, rurais e ribeirinhas, especialmente em localidades de difícil acesso.

A ação tem como foco principal garantir o acesso à documentação básica e prestar orientações de polícia judiciária, promovendo cidadania e fortalecendo a aproximação institucional com a comunidade.

Atuação

Datas: 25 a 26 de outubro de 2026;

Local: São Paulo/SP;

Horário de atendimento: 09:00 até 17:00;

Efetivo total:

1 Agente de Polícia Judiciária (ASCOM)
2 Assessores de Comunicação (ASCOM)
1 Escrivão de Polícia (ASCOM);

Estrutura: Unidade móvel da PCPR equipada para atendimento e confecção de documentos.

Atividades a serem desenvolvidas

Confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Emissão de Atestado de Antecedentes Criminais

Palestras e orientações preventivas

Registro de Boletins de Ocorrência

Unidade móvel (ônibus ou caminhão)

Metas estabelecidas

Ampliar o acesso ao documento oficial de identificação civil, garantindo cidadania e inclusão social à população atendida.

Facilitar a obtenção do documento, contribuindo para fins trabalhistas e demais necessidades legais dos cidadãos.

Desenvolver ações educativas voltadas à prevenção de crimes, conscientização sobre segurança pública e fortalecimento do vínculo comunitário.

Possibilitar o atendimento imediato de demandas policiais, promovendo orientação e formalização de ocorrências no próprio evento.

Viabilizar a prestação descentralizada dos serviços acima descritos, assegurando estrutura adequada para atendimento ao público.

Recursos necessários

Kit de captura biométrica, estação de atendimento, conectividade e equipe técnica para triagem e emissão.

Terminal com acesso aos sistemas institucionais, impressão e equipe de apoio para validação de dados.

Espaço para apresentação, sistema de áudio, material didático e equipe de facilitação.

Posto de atendimento com sistema de registro, insumos administrativos e equipe para orientação ao cidadão.

Unidade móvel institucional, equipe de operação, energia, conectividade e manutenção de suporte.

Prever unidade móvel institucional e o suporte operacional associado.

Valor total do plano

Valor total: R$1.930,56 (mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos). Valor correspondente a 1 x 100% + 1 x 30%, por servidor, no valor unitário de R$482,64 (quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Coordenador do evento

Fica designada como Coordenadora Administrativa do Plano a Investigador de Polícia Gabriela Junqueira Junqueira, a qual ficará responsável pelo acompanhamento da execução administrativa do presente Plano de Trabalho, organização das escalas de servidores, controle de materiais e equipamentos, consolidação de dados estatísticos, elaboração de relatório final e demais providências necessárias ao regular cumprimento da ação.

Considerações finais

A realização da ação no município de São Paulo/SP reforça o compromisso institucional da Polícia Civil do Paraná com a promoção da cidadania e com a ampliação do acesso a serviços públicos essenciais, especialmente em regiões com limitações de deslocamento e maior vulnerabilidade social.

Curitiba/PR, 13 de outubro de 2026.

Helena Fontana Uchôa

Assessor de Comunicação